РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря 2023 № 82

х. Каменная Балка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района»**:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2024 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения Л.Н. Вакульчик

Приложение к распоряжению

Администрации Каменно –

Балковского сельского поселения

от 28.12.2023 № 82

План

реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) | | | | |
| всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Ж.М.Дытченкова | - | - | | 95,0 | 95,0 | - | - | - | |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация детско-юношеского экологического движения» озеленение | Специалист первой категории Голикова Е.Е. | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | весь период | | 15,0 | 15,0 |  | - | - | |
| Основное мероприятие 1.2 Противоклещевая обработка территории населенных пунктов в весенне –осенний период | Специалист первой категории  Голикова Е.Е | Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду | весь период | | 40,0 | 40,0 | - | - | - | |
| Основное мероприятие 1.3  «Ликвидация несанкционированных свалок», утилизация ртутьсодержащих предметов | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Голикова Е.Е | уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок | весь период | | 40,0 | 40,0 | - | - | - | |
| «Основное мероприятие 1.4 Ликвидация несанкционированных свалок» | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Голикова Е.Е | Снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду | весь период | | - | - | - | - | - | |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории  Каменно-Балковского сельского поселения» | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района на 2016 год в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения | Весь период | | - | - | - | - | - | |
| Основное мероприятие 2.1 «Развитие материальной базы муниципальных образований в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение мусоровозов» | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Голикова Е.Е | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, сокращение количества | Весь период | |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Голикова Е.Е | - | - | 95,0 | | 95,0 | - | - | - |

Ведущий специалист Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения Л.В.Борзило