РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря 2023 № 87

х. Каменная Балка

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района»**:**

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2024 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения Л.Н. Вакульчик

Приложение к распоряжению

Администрации Каменно –

Балковского сельского поселения

от 28.12.2023 № 87

План

реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района

«Развитие физической культуры и спорта» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) | | | | |
| всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Каменно-Балковском сельском поселении Орловского района» | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района | - | - | 35,0 | 35,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие  1.1. Физическое воспитание населения Каменно-Балковского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района | совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | весь период | 35,0 | 35,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие  1.2. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района Л.Н..Вакульчик | увеличение количества населения Каменно-Балковского сельского поселения, выполнившего нормативы комплекса ГТО  на знаки отличия | весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Каменно-Балковском сельском поселении» | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие  2.1. Создание условий для увеличения уровня обеспеченности спортивными сооружениями | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Ростовской области заниматься физической культурой и спортом | весь период | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района | - | - | 35,0 | 35,0 | - | - | - |

Ведущий специалист Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения Л.В.Борзило