РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря 2023 № 89

х. Каменная Балка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения и благоустройство »

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2024 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Каменно -Балковского сельского поселения Орловского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста первой категории Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Голикову Е.Е.

.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения Л.Н. Вакульчик

Приложение к распоряжению

Администрации Каменно –

Балковского сельского поселения

От 28.12.2023 № 89

План

реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство »

на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый  непосредственный  результат  (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) | | | | |
| всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль-  -ный  бюджет | Внебюд |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма 1. « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население»** | **Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения** Л.Н.Вакульчик | **Повышение качества жизни населения** | Весь период | **80,0** | **80,0** | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 1.  Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района Л.Н.Вакульчик | Повышение качества жизни населения | Весь период | 80,0 | 80,0 | - | - | - |
| **Подпрограмма 2. «Благоустройство»** | **Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения** Л.Н.Вакульчик | **Повышение качества жизни населения на территории поселения** | **Весь период** | **1429,4** | **1429,4** | **-** | **-** | - |
| Основное мероприятие 1.  Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения  Л.Н.Вакульчик | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Весь период | 1460,0 | 1460,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 Содержание мест захоронения | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения  Л.Н.Вакульчик специалист первой категории Голикова Е.Е. | Содержание кладбища и мест захоронения в благоустроенном виде Поддержание эстетичного вида территории поселения.  Улучшение состояния благоустроенности поселения | Весь период |  |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 3  Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик; специалист первой категории Голикова Е.Е. | Поддержание эстетичного вида территории поселения.  Улучшение состояния благоустроенности поселения | Весь период | 991,1 | 991,1 | - | - | - |
| **Подпрограмма 3 . «Развитие жилищного хозяйства»** | **Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения** Л.Н.Вакульчик | **-** | **-** | **15,0** | **15,0** | **-** | **-** | **-** |
| Основное мероприятие 3.1.  Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения  Л.Н.Вакульчик | Актуализация информации | Весь период | 15,0 | 15,0 | - | - | - |
| **Итого по муниципальной программе** | **Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения** Л.Н.Вакульчик | **-** | **-** | **2546,1** | **2546,1** | **-** | - | - |

Ведущий специалист Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения Л.В.Борзило