РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июля 2023 года                                                                                      № 129

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения и благоустройства» по результатам за  6 месяцев 2023 года

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» за 6 месяцев 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов .

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения 							Л.Н. Вакульчик.

Приложение

к постановлению

Администрации Каменно-Балковского сельского поселения

от 26.07.2023  № 129

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 6 месяцев 2023 года

I.Основные результаты

Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Каменно-Балковского сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство»,  «Развитие жилищного хозяйства».

За 6 месяцев 2023  года Программой была запланирована реализация 3  мероприятий, из них выполнено в полном объеме 3.

Общий объем финансирования, предусмотренный по программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»:

всего – 2162,5 тыс. руб.

областной бюджет –тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 2162,5 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего – 931,0 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет  – 931,0 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

За 6 месяцев 2023 года в Программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Каменно-Балковского сельского поселения. Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

За 6 месяцев  2023 года по всем мероприятиям программы денежные средства бюджета полностью соответствуют объемам, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

За 6 месяцев 2022 года  Программой была запланирована реализация 3 мероприятий. 3 мероприятия выполнены в полном объеме.

Ведущий специалист								Л.В.Борзило

Таблица 1

к приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского сельского поселения

от 26.07.2023  № 129

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета,

бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство»  за 6 месяцев 2023 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 2162,5 | 931,0 |
|  |  | областной бюджет | - |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2162,5 | 931,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 60,0 | 18,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 60,0 | 18,4 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 2092,5 | 904,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2092,5 | 904,2 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 10,0 | 8,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 10,0 | 8,4 |

Таблица 2

к приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 26.07.2023  № 129

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» по результатам за 6 месяцев 2023 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения |  | Глава Администрации Каменно - Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Голикова Е.Е. | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2018 |  | 60,0 | 18,4 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист Голикова Е.Е. |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2018 |  | 2092,5 | 904,2 | 5 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие Организация и содержание прочих объектов благоустройства и мест захоронения | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Голикова Е.Е. |  | Поддержание эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния благоустроенности поселения | 31.12.2018 |  | 2092,5 | 904,2 | 2 |
| 3. | Подпрограмма .3«Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Основное мероприятие: Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Голикова Е.Е. |  | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Весь период |  | 10,0 | 8,4 | 1,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Голикова Е.Е. |  |  | Весь период |  | 2162,5 | 931,0 | 29 |

Ведущий специалист																Л.В.Борзило