РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июля  2023                                                                                             № 131

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» по результатам за 6 месяцев 2023 года.

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 36 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» за 6 месяцев 2023 года , согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Е.Я. Астахова.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения 							Л.Н. Вакульчик.

Таблица 1

к Приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского сельского поселения

от 26.07.2023  № 131

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

за 6 месяцев 2023 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 4617,1 | 1761,8 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Директор МКУК КБСПОР «КБСДК Н.Н.Морозова | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Весь период |  | 4617,1 | 1761,8 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие | Заведующий МКУК КБСПОР «КБПБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Весь период |  |  |  | - |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно-Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Директор МКУК КБСПОР «КБСДК Н.Н.Морозова Заведующий МКУК КБСПОР «КБПБ» | удовлетворительное состояние объектов культуры муниципальной собственности; повышение доступности культурных ценностей для населения Каменно-Балковского сельского поселения; | Весь период |  | 4617,1 | 1761,8 |  |

Таблица 2 к Приложению

Постановления Администрации

Каменно-Балковского

сельского поселения

от 26.07.2023  № 131

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета,

бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 6 месяцев 2023 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 5466,4 | 1323,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5466,4 | 1323,6 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 5466,4 | 1323,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 5466,4 | 1323,6 |
| Подпрограмма 2 | «Библиотечное обслуживание» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист								Л.В.Борзило