РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» февраля 2022                                                                                          № 29

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения и благоустройства» по результатам за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов .

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения 							Л.Н. Вакульчик.

Приложение

к постановлению

Администрации Каменно-Балковского сельского поселения

от 25.02.2022  № 29

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной

программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» за 2021 год

I.Основные результаты

Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Каменно-Балковского сельского поселения. Программа включает в себя три подпрограммы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», «Благоустройство»,  «Развитие жилищного хозяйства».

В 2021 году Программой была запланирована реализация 4  мероприятий, из них выполнено в полном объеме 4.

Общий объем финансирования, предусмотренный по программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство»:

всего – 3372,7 тыс. руб.

областной бюджет –тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет – 3372,7 тыс. руб.

Фактические расходы:

всего – 3363,0 тыс. руб.

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.

федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.

местный бюджет  – 3363,0 тыс. руб., что составило 99,8 %

По программе не освоено 9,7 тыс. руб.

II. Меры по реализации Программы

В течение 2021 года в Программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Каменно-Балковского сельского поселения. Внесение изменений обусловлено необходимостью перераспределения  средств  на выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

В 2021 году по всем мероприятиям программы денежные средства бюджета полностью соответствуют объемам, предусмотренных Программой.

Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

III. Оценка эффективности реализации Программы

В 2021 году Программой была запланирована реализация 4 мероприятий. 4 мероприятия выполнены в полном объеме.

Ведущий специалист								Л.В.Борзило

Таблица 1

к приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского сельского поселения

от 25.02.2022  № 29

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета,

бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство»  за  2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» | всего | 3372,7 | 3363,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3372,7 | 3363,0 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | 38,5 | 38,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 38,5 | 38,5 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 3326,7 | 3317,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3326,7 | 3317,8 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 7,5 | 7,67 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 7,5 | 6,67 |

Таблица 2

к приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 25.02.2022  № 29

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» по результатам за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения |  | Глава Администрации Каменно - Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Е.Е. Голикова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2018 |  | 38,0 | 38,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист Е.Е. Голикова |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2018 |  | 1038,35 | 1037,8 | 10 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие Организация и содержание прочих объектов благоустройства и мест захоронения | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Е.Е. Голикова |  | Поддержание эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния благоустроенности поселения | 31.12.2018 |  | 2288,35 | 2280,0 | 21 |
| 3. | Подпрограмма .3«Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Основное мероприятие: Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Е.Е. Голикова |  | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Весь период |  | 6,4 | 6,4 | 1,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Е.Е. Голикова |  |  | Весь период |  | 3326,7 | 3317,8 | 31 |

Таблица 3

к приложению постановления

Администрации Каменно-

Балковского сельского поселения

от 25.02.2022  № 29

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, заместитель руководителя (ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения, Специалист первой категории | 2018 | 2030 | 2018 | 2030 | Повышение качества жизни населения | Повышение качества жизни населения, улучшение жилищных условий |  |
| Подпрограмма «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения, Специалист первой категории | 2018 | 2030 | 2018 | 2030 | Повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов поселения | За счет средств местного бюджета выполнена замена лам уличного освещения и ремонт |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.2. Содержание и ремонт других объектов благоустройства» | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения, Специалист первой категории | 2018 | 2030 | 2018 | 2030 | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |
| 3.Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 3.1. Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения, Специалист первой категории | 2018 | 2030 | 2018 | 2030 | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | Условия для реализации данного направления в целом созданы |  |

Ведущий специалист																Л.В.Борзило