РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» февраля 2022                                                                                        № 37

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта»

по результатам за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Астахову Е.Я.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения 							Л.Н. Вакульчик.

Приложение к

постановлению Администрации

Каменно-Балковского

сельского поселения

от 25.02.2022  № 37

- ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ЗА 2021

ГОД

- Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района "Развитие физической культуры и спорта" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района от 01.11.2018 № 185.

Программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Каменно-Балковского сельского поселения».

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Каменно-Балковского сельского поселения» запланировано выполнение 1 основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Каменно-Балковского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий».

В ходе реализации основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Каменно-Балковского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» были выполнены в полном объеме мероприятия. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 15,0 тыс. рублей, освоено 14,75 тыс. рублей (98,4 %). Ожидаемый результат достигнут.

Работа по развитию физической культуры и спорта в Каменно-Балковском сельском поселении организуется с учетом районных соревнований, традиций, сложившихся в поселении, предложений и пожеланий коллективов физкультуры.

В связи с коронавирусной инфекцией  и мерами связанными с ней, традиционные в период с 3 по 11 января  соревнования в честь освобождения Орловского района и Каменно-Балковского  сельского поселения от немецко-фашистских захватчиков по 6 видам спорта не проводились

Ежегодно Каменно-Балковское сельское поселение участвует в районной спартакиаде среди коллективов ФК сельских поселений и предприятий. В нее включены стрельба, шашки, шахматы, настольный теннис, волейбол (м, ж.), легкая атлетика, спортивная семья, мини-футбол, баскетбол.

Многие мероприятия проводятся для популяризации футбола среди населения поселка. Традиционно команды Каменно-Балковского  сельского поселения  участвуют в межрайонных турнирах:

- кубки открытия и закрытия сезона.

- первенство района по мини футболу.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Каменно-Балковского  сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» представлены в таблице 1.

2. Результаты реализации мер и правового регулирования

В течение 2021 года не принимались постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района о внесении изменений в постановление Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района от 01.11.2018 № 185 "Об утверждении муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»:

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

### На реализацию муниципальной Программы в бюджете Каменно-Балковского  сельского поселения Орловского района на 2020 год предусмотрено 15,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 фактическое освоение средств составило 14,75 тыс. рублей или  98,4 %.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Каменно-Балковского  сельского поселения Орловского района» (далее – Подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 15,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 14,75 тыс. рублей или 98,4 %.

Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Орловского района на реализацию муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» представлены в таблице 2.

4.  Результаты оценки эффективности реализации программы

в 2021 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевых показателей равна 1,03;

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

Расходы, произведенные в 2021 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Каменно-Балковского сельского поселения.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной в постановлении Администрации Каменно-Балковского  сельского поселения Орловского района от 01.11.2018 г № 185 «Об утверждении муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта».

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится Администрацией Каменно-Балковского  сельского поселения в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Каменно-Балковского  сельского поселения.

Обязательным условием оценки эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 3.

Таблица 1 к

Приложению  постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 25.02.2022  № 37

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Каменно-Балковского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Каменно-Балковского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. |  |  | 15,0 | 14,75 |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно-Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов год». | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения | 01.01.2020 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | устойчивое развитие физической культуры и спорта в Каменно-Балковском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Каменно - Балковского сельского поселения | Весь период |  | 15,0 | 14,75 |  |

Таблица 2 к

приложению  постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 25.02.2022  № 37

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований, бюджета Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2021 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 15,0 | 14,75 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 15,0 | 14,75 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района». | всего | 15,0 | 14,75 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 15,0 | 14,75 |

Таблица 3 к

приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 25.02.2022  № 37

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Каменно-Балковского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 25 | 25 | S 1 = 100,0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | - | - | - | - |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Каменно-Балковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан Каменно-Балковского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | - | - | - |  |
| 1.2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | - | - | - |  |
| 1.3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | - | 57,0 | 55,0 |  |
| 1.4 | Доля образовательных учреждений среднего и профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Каменно-Балковского сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловского района | процент | - | 51,3 | 49,8 |  |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.

Ведущий специалист															Л.В.Борзило