Приложение 2

к постановлению администрации

Каменно-Балковского сельского

поселения от 17.07.2025 № 108

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1 .Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уро­  вень  показа­  теля | Признак возрастания /убывания | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическо е значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж  дающий  документ | Плановое значение на конец текущего года | Информа  ционная  система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. |  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 |  | Объем налоговых доходов консолидированного бюджета Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района (за вычетом: разовых поступлений) | КПМ | возрастания | тыс.  рублей | X | 5481,3 | X |  | 8477,3 |  | 8477,4 | Срок реализации до 31.12.2025 |

1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Едини­  ца  измере­  ния  (по  ОКЕИ) | соответст­  вия  Декомпози  рованного  мероприя­  тия  (результата  ) | Базовое  значени  е | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступ­ления контрольной точки | Фактичес­кая дата наступ­ления контрольной точки | Прогнозная дата наступ­ления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж  -дающий  документ | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов» | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)» | единиц |  | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | Астахова Е.Я.- заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» |  |  |  |  |  |  |  | 01.03.2025 | 01.03.2025 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения - Астахова Е.Я.. |  | Результат  получен |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» |  |  |  |  |  |  |  | 25.04.2025 | 25.04.2025 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения - Астахова Е.Я.. |  | Результат  получен |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» |  |  |  |  |  |  |  | 25.07.2025 |  | 25.07.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения -. Астахова Е.Я. |  |  |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Проведен мониторинг налоговой задолженности» |  |  |  |  |  |  |  | 25.10.2025 |  | 25.10.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения -. Астахова Е.Я. |  |  |
| 12. | Мероприятие (результат) 2.  «Отменены неэффективные муниципальные налоговые льготы, реализованы меры по оптимизации муниципальных льгот» | единиц |  | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | Астахова Е.Я.- заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка  2.1 «Направлен в Управление Федеральной налоговой службы по Ростовской области перечень льгот и пониженных ставок, установленных на местном уровне» | - | - | - | - | - | - | - | 01.02.2025 | 01.02.2025 | - | Заведующий сектором  экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения -. Астахова Е.Я. | - | - |
|  |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Направлена информация кураторам налоговых расходов по перечню показателей для оценки эффективности налоговых расходов Каменно-Балковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 20.05.2025 | 20.05.2025 |  | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения - Астахова Е.Я.. |  |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Обобщены результаты оценки эффективности налоговых расходов Каменно-Балковского сельского поселения, проведенной кураторами налоговых расходов, направлена итоговая информация главе Администрации Каменно-Балковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 01.08.2025 |  | 01.08.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения - Астахова Е.Я. |  |  |
| 1.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Направлена в Министерство финансов Ростовской области информация по итогам проведения оценки эффективности налоговых расходов |  |  |  |  |  |  |  | 20.08.2025 |  | 20.08.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения - Астахова Е.Я.. |  |  |

3.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент  исполнения,  (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрен о паспортом | Сводная бюджета я роспись | Лимиты  бюджетных  обязательст  в | Принятые  бюджетные  обязательств  а | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |