Приложение 5

к  постановлению          администрации

Каменно-Балковского    сельского

поселения от 17.07.2025 № 108

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1 .Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уро вень показа теля | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическо е значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж дающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информа ционная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутреннего законодательства и федеральных стандартов внут |  |  |  |  | [ий муниципального финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего раннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ; | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ; услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | КПМ | возрастания | процентов | X | X | X |  | 100,0 |  | 100,0 | Срок реализации до 31.12.2025 |

- Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Уровень соответст вия Декомпози рованного мероприя тия (результат) | Базовое значени е | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическо е значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольно йточки | Фактическая дата наступления контрольно йточки | Прогнозная дата наступления контрольно йточки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж дающий документ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципального финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» | единиц |  | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | Астахова Е.Я.. - заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Утвержден план контрольных мероприятий Администрации Каменно-Балковского сельского поеления сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения сельского поселения - Астахова Е.Я.. |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Обеспечено назначение и проведение контрольных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  | 30.09.2025 |  | 30.09.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения - Астахова Е.Я.. |  |  |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского поселения - Астахова Е.Я.. |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.4. «Осуществлено административное производство по результатам контрольных мероприятий (при наличии оснований)» |  |  |  |  |  |  |  | 31.12.2025 |  | 31.12.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Каменно-Балковского сельского поселения - Астахова Е.Я.. |  |  |

3.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрен о паспортом | Сводная бюджетна я роспись | Лимиты бюджетных обязательст в | Принятые бюджетные обязательств а | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Осуществлен внутренний муниципального финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |