Приложение 2

к постановлению администрации

Каменно-Балковского сельского

поселения от 17.08.2025 № 109

Отчет о ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Каменно-Балковском сельском поселении»

ЗА 1 полугодие 2025 года

1 .Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уро­  вень  показа­  теля | Признак возрастания /убывания | Единица  измерения  (по  ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверж  дающий  документ | Плановое значение на конец текущего года | Информа  ционная  система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. |  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Усовершенствована система физического воспитания  различных категорий и групп населения, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-лидов, систематически занимающих-ся физической культурой и спортом, в общей численности данной кате-гории населения, не имеющего про-тивопоказаний для занятий физической культурой и спортом | КПМ | возрастания | процентов | X | 1,5 | X |  | 2,2 |  | 2,2 |  |

1. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Едини­  ца  измере­  ния  (по  ОКЕИ) | соответст­  вия  Декомпози  рованного  мероприя­  тия  (результата  ) | Базовое  значени  е | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступ­ления контрольной точки | Фактичес­кая дата наступ­ления контрольной точки | Прогнозная дата наступ­ления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверж  -дающий  документ | Комментарий |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и управления многоквартирными домами на территории Каменно-Балковского сельского поселения» | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Население вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом» | единиц |  | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 «Проведены муниципальные физкультурные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  | 27 декабря 2025 г. |  | 27 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения. |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2 «Проведены муниципальные физкультурные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  | 30 июня 2025 г. |  |  | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения |  | Результат получен |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3 «Анонсированы и освещены в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникаци-онной сети «Интернет» физкультурные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  | 15 декабря 2025 г. |  | 15 декабря 2025 г. | Администрация Каменно-Балковского сельского поселения |  |  |

3.Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей | | | Исполнение, тыс. рублей | | Процент  исполнения,  (6)/(3)\*100 | Комментарий |
| Предусмотрен о паспортом | Сводная бюджета я роспись | Лимиты  бюджетных  обязательст  в | Принятые  бюджетные  обязательств  а | Кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Каменно-Балковском сельском поселении» (всего), в том числе: | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | - |