# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Каменно - Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 157

23.07.2014                                                                                     х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 1 полугодие 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 13.09.2013 №164 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 1 полугодие 2014 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Каменно-Балковского

сельского поселения                                                      Л.Н. Вакульчик.

Приложение к постановлению

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 23.07.2014 г. № 157

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» отчетный период  на 01.07.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | весь период |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | сохранение зелёных насаждений сельского поселения | весь период |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при Ч.С. природного и техногенного характера | вест период |  |  |  |  |
| 1.4 | «Основное мероприятие Ликвидация несанкционированных свалок» | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | Снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду | Весь период |  | 71,1 | - | - |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно- Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно- Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно- Балковского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно- Балковского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Каменно- Балковского сельского поселения | 31.12.2014 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | повышение уровня экологического просвещения и образования - увеличение площади зеленых насаждений; -уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок; -охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 50 %; |  |  | 71,1 | - | - |

Ведущий специалист  															Л.В.Борзило