# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Каменно- Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 59

31.03.2014                                                                                     х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Противодействие коррупции в Каменно-Балковском сельском

поселении Орловского района Ростовской области на 2013-2014 годы»

по результатам по результатам за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 01.04.2010 № 45 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", Постановлением от 29.09.2011 № 117 "О внесении изменений в постановление от 01.04.2010 № 45 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", Администрация Каменно-Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе " Противодействие коррупции в Каменно-Балковском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2013-2014 годы", утвержденной постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 12.10.2012 г. № 179 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы " Противодействие коррупции в Каменно-Балковском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2013-2014 годы", по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Каменно-Балковского

сельского поселения                                                      Л.Н. Вакульчик.

Приложение к постановлению

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 31.03.2014 № 59

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В КАМЕННО-БАЛКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2013 -2014 ГОДЫ»

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) 2 квартал 2013 год | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | Приведение в соответствие принятых нормативных правовых актов по противодействию коррупции в Каменно-Балковском сельском поселении | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение планов противодействия коррупции в Каменно-Балковском сельском поселении | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 2.2. | Организация работы «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции, анализ поступающей информации, принятие мер в соответствии с законодательством | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 2.3. | Осуществление контроля за проведением аукционов, конкурсов и торгов по размещению муниципального заказа с целью недопущения нарушений законодательства | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 2.4. | Изучение представлений, протестов, частных определений, иной информации прокуратуры, судов, иных правоохранительных органов, о причинах и условиях, способствовавших совершению коррупционных правонарушений. Принятие мер в соответствии с законодательством | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 3.1. | Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 3.2. | Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы и обеспечение его эффективного использования | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 3.3 | Обучение муниципальных служащих, на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного муниципального управления» | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Местный бюджет | 2,5 | 0,0 | 2,5 |
| 4.1. | Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации с/поселения и их проектов | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 5.2. | Лекторий «Я взяток не беру» с участием специалистов правоохранительных органов для выпускников Каменно-Балковская СОШ | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 6.1. | Проведение заседаний «круглых столов» по вопросам противодействия коррупции | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 6.2. | Распространение знаний учащихся в рамках предметов, дисциплин правовой направленности, раскрывающих современные подходы к противодействию коррупции в Российской Федерации, проведение внеклассных мероприятий в рамках данной деятельности | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 7.1. | Организация работы по приведению нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства в соответствие действующему законодательству | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 8.1. | Конкурс детских рисунков по противодействию коррупции за счет средств, выделенных на культурно-спортивную работу | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Местный бюджет | 0,5 | 0 | 0,5 |
| 8.2. | Разработка и принятие административных регламентов предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| 8.3. | Координация работы по приведению должностных инструкций (регламен-тов) муниципальных служащих Каменно-Балковского с/поселения в соответствие с принятыми административными регламентами предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг. | 2013-2014 | Администрация Каменно- Балковского сельского поселения | Финансирования не требует |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  | 3,0 | 0 | 3,0 |