# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Каменно- Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 192

30.07.2015                                                                                     х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения и благоустройства» по результатам за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 13.09.2013 №164 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» за 1 полугодие 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов И.А.Кляшко.

Глава Каменно-Балковского

сельского поселения                                                      Л.Н. Вакульчик.

Приложение к постановлению

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 30.07.2015  № 192

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства» по результатам за 1 полугодие 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения |  | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2015 |  | 1438,3 | 616,9 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова |  | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2015 |  | 510,4 | 338,1 | 1 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова |  | Поддержание эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния благоустроенности поселения | 31.12.2015 |  | 482,6 | 287,5 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова |  |  | Весь период |  | 2431,3 | 1242,5 | 2 |

Ведущий специалист  															Л.В.Борзило