# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Каменно- Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 196

30.07.2015                                                                                     х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Развитие физической культуры и спорта»

по результатам за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 13.09.2013 №164 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов И.А.Кляшко.

Глава Каменно-Балковского

сельского поселения                                                      Л.Н. Вакульчик.

Приложение к постановлению

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 30.07.2015  № 196

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта»

по результатам за 1 полугодие 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Каменно-Балковского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Каменно-Балковского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. |  |  | 30,5 | 12,6 |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно-Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения | 31.12.2015 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | устойчивое развитие физической культуры и спорта в Каменно-Балковском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Каменно - Балковского сельского поселения | Весь период |  | 30,5 | 12,6 |  |

Ведущий специалист  															Л.В.Борзило