# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Каменно- Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 289

28.10.2015                                                                                     х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах» по результатам за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 13.09.2013 №164 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов И.А.Кляшко.

Глава Каменно-Балковского

сельского поселения                    		                                  Л.Н. Вакульчик.

Приложение к постановлению

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 28.10.2015  № 289

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

по результатам за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик Специалист ГО ЧС О.Н.Балла | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Каменно-Балковского сельского поселения прогнозируется: снизить количество пожаров. | весь период |  | 18,8 | 0,0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик Специалист ГО ЧС О.Н.Балла | произвести не менее 20 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; спасти и оказать помощь не менее 12 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; | весь период |  | 11,3 | 0,0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик Специалист ГО ЧС О.Н.Балла | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Каменно-Балковского сельского поселения » планируется: выполнить профилактические выезды на воду; провести не менее 20 лекций и бесед в общеобразовательных учебных заведениях; | весь период |  | 50,0 | 2,4 | 1,0 |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно-Балковского сельского поселения проекта решения « О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик Специалист ГО ЧС О.Н.Балла | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения | 31.12.2015 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик Специалист ГО ЧС О.Н.Балла | уменьшить количество пожаров на 10 процентов от количества пожаров, произошедших в 2012 году; увеличить количество спасенных людей на 8 процентов от количества спасенных людей в 2012 году. | Весь период |  | 80,1 | 2,4 | 1 |

Ведущий специалист  															Л.В.Борзило