# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Каменно- Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 206

26.07.2016                                                                                    х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по результатам

за 1 полугодие 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 13.09.2013 №164 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 1 полугодие 2016 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов И.А.Кляшко.

Глава Каменно-Балковского

сельского поселения                                                      Л.Н. Вакульчик.

Приложение к постановлению

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 26.07.2016  № 206

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по результатам за 1 полугодие 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Каменно-Балковского сельского поселения на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. | весь период |  | 2353,3 | 0,0 |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Техническое обслуживание газораспределительных сетей | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. | весь период |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно - Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно - Балковского сельского поселения на 2016 год». | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2016 год в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения | 31.12.2015 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории М.Н.Овсянникова | увеличение притока инвестиций на территорию Каменно-Балковского сельского поселения; | Весь период |  | 2353,3 | 0,0 |  |

Ведущий специалист  															Л.В.Борзило