РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» октября 2021                                                                                  № 180

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

по результатам за  9 месяцев 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Е.Я. Астахова.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения 							Л.Н. Вакульчик.

Приложение к постановлению

Администрации Каменно-Балковского сельского поселения

от  15.10.2021  № 180

Отчет

О реализации муниципальной программы Каменно-Балковского

сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

За 9 месяцев  2021 год

- I. Финансирование, освоение и результативность проведенных мероприятий по охране окружающей среды и рациональному природопользованию за 2020 год.

На реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2021 год (далее - Программа) предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в размере 80,0 тыс. рублей.

Освоено  68,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета поселения в размере  68,6 тыс. рублей,

процент выполнения Программы составил  86  процентов. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2021 год и информация об оценке эффективности реализации муниципальной целевой программы в области охраны окружающей среды и рационального природопользования за 9 месяцев  2021 года приведен в таблице № 1, №2 и № 3.

- II. Перечень завершенных в течение года

мероприятий Программы

За счет средств бюджета сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

1. Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период.

2. Утилизация ртутьсодержащих веществ.

4. Приобретение саженцев.

Таблица 1 к

приложению постановления

Администрации Каменно-

Балковского сельского поселения

от ___.10.2021  № ___

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и

рациональное природопользование» по результатам за 9 месяцев 2021 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории; Голикова Е.Е. | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | весь период |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Озеленение» | Специалист первой категории, Голикова Е.Е. | сохранение зелёных насаждений сельского поселения | весь период |  | 36,0 | 36,0 | 3 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории , Голикова Е.Е. | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при Ч.С. природного и техногенного характера | весь период |  | 25,0 | 24,3 | 1 |
| 1.4 | «Основное мероприятие Ликвидация несанкционированных свалок» Утилизация ртутьсодержащих веществ | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории Голикова Е.Е. | Снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду | Весь период |  | 19,0 | 8,00 | 1 |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно- Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно- Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно- Балковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно- Балковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в Администрацию Каменно- Балковского сельского поселения | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно- Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик Специалист первой категории , Голикова Е.Е. | повышение уровня экологического просвещения и образования - увеличение площади зеленых насаждений; -уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок; -охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 100 %; |  |  | 80,0 | 68,6 |  |

Таблица 2 к приложению

проекта постановления

Администрации Каменно-

Балковского сельского поселения

от __10.2021  № ____

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Организация детско-юношеского экологического движения | Специалист первой категории | 2018 | 2030 | 2018 | 2030 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Не выполнено | Мероприятие не выполнено в виду отсутствия экологического движения |
| 1.1.2 | Озеленение | Специалист первой категории | 2018 | 2030 | 2018 | 2030 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнено в полном объеме |  |
| 1.1.3 | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Специалист первой категории | 2018 | 2030 | 2018 | 2030 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия в полном объеме |  |
| 1.1.4 | «Утилизация ртутьсодержащих веществ» ликвидация несанкционированных свалок | Специалист первой категории | 2018 | 2030 | 2018 | 2030 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Выполнение мероприятия не в полном объеме |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |

Таблица 3 к приложению

проекта постановления

Администрации

Каменно-Балковского

сельского поселения

от __   10. 2021  № ____

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета,

бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за  9 месяцев 2021 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 80,0 | 60,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 80,0 | 60,6 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 80,0 | 60,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 80,0 | 60,6 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация детско-юношеского экологического движения» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Озеленение» | всего | 36,0 | 36,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 36,0 | 36,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | всего | 25,0 | 24,3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 25,0 | 24,3 |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Утилизация ртутьсодержащих веществ» ликвидация несанкционированных свалок | всего | 19,0 | 8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 19,0 | 8 |

Ведущий специалист								Л.В.Борзило