РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» октября   2021                                                                                         № 185

х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» по результатам за 9 месяцев 2021 года.

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2021 года , согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Е.Я. Астахова.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения 							Л.Н. Вакульчик.

Приложение к

постановлению

Администрации Каменно-Балковского сельского поселения

от 15.10.2021  № 185

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 9 месяцев 2021 года

I. Конкретные результаты, достигнутые за 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 01.11.2018 № 186

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МКУК КБСПОР «КБСДК».

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения области от 28.02.2018 N 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района» Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1  «Обеспечение населения услугами организации культуры »;

Подпрограмма 2 «Библиотечное обслуживание».

1. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов за 9месяцев 2021 года способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий Программы, а именно:

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» запланировано выполнение 1 основное мероприятие.

В ходе реализации основного мероприятия 1.1

Для достижения результатов мероприятия обеспечено административное управление, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности МКУК КБСПОР «КБСДК», организовано обеспечение жителей Каменно-Балковского сельского поселения услугами в сфере культуры. Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных специалистами МКУК КБСПОР «КБСДК» составила в 2021 году 29412 человек. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено –4617.1 тыс. рублей, освоено – 1761.8 тыс. рублей (38,0 процентов). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

В рамках мероприятия организовано вне стационарное обслуживание жителей труднодоступных и удаленных населенных пунктов Каменно-Балковского сельского поселения.  Выездные мероприятия, проведенные специалистами структурного подразделения МКУК КБСПОР «КБСДК» в 2021 году   не производилось, в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края и Орловского района. В 2021 году на базе МКУК КБСПОР «КБСДК» действовали 24 клубных формирований самодеятельного народного творчества по 3 направлениям деятельности (хоровые, изобразительные, спортивные) с числом участников –299 человек.

В рамках мероприятия обеспечена безопасность здания МКУК КБСПОР «КБСДК». В целях обеспечения антитеррористической безопасности здания СДК «Каменно-Балковский» при проведении культурно-массовых мероприятий осуществляется дежурство ДНД, участковые УУП, МКД Каменно-Балковского  сельского поселения. Контрольных мероприятий за 9 месяцев не проводилось.

В рамках мероприятия обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников МКУК КБСПОР «КБСДК» за 9 месяцев 2021 года составила, 30685,8 рублей и доведена до 100 процентов от средней заработной платы по Ростовской области. В целях исполнения мероприятия организованы и проведены культурно-массовые мероприятия для жителей Каменно-Балковского сельского поселения. За 9 месяцев 2021  года проведено 248 мероприятия, которые посетили 29412 человек. Уменьшение количества мероприятий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связанно с  мерами  не распространения коронавирусной инфекции. Основные мероприятия проводились онлайн.

В рамках мероприятия  обеспечено своевременное внесение изменений в Программу в соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 28.02.2018 N 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района».

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» представлены в таблице 1.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы

План ассигнований с учетом вносимых изменений в соответствии с Решением Собрания депутатов Каменно-Балковского сельского поселения от 28.12.2021 № 168 «О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью на 2021 год составил – 4617,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 4617,2 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе за 9 месяцев 2021 года  составило 1761.8  тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей  процентов);

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей (процентов);

местный бюджет – 4617,2 тыс. рублей  процентов).

- Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета с учетом внесения изменений в сводную бюджетную роспись составил 2855.4 тыс. рублей.

Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2021 года приведены в таблице 2 к настоящему Отчету.

3. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы 9 месяцев 2021 года

Оценка эффективности реализации Программы характеризуются степенью достижением целевых показателей (индикаторов), установленных в Программе. Степень достижения целевого показателя рассчитывается как отношение фактически достигнутого значения целевого показателя к плановому значению, установленному Программой. Так за 9 месяцев 2021 года из 2 утвержденных в Программе целевых показателей  частично выполнены - 2, в том числе:

Показатель 1 муниципальной Программы «Общее количество посещений мероприятий на 1875 человек населения» - степень исполнения показателя равна 1,22. При установленном на 9 месяцев  значении - 19348 человек на 1000 человек населения Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района фактическое значение составило –19152 человек.

В рамках реализации Подпрограммы 1«Развитие культуры и туризма» муниципальной Программы предусмотрено 3 целевых показателя, из них:

Показатель 1.1 «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий» - степень исполнения показателя равна 1%. При установленном на 9 месяцев 2021 года значении – рост на 19,1 процентов по отношению к 2020 году фактическое значение 9 месяцев 2021  года по данным статистического отчета составило –17,1 процентов.

Показатель 1.2 «Процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием» - степень исполнения показателя равна 1,17. При установленном за 9 месяцев 2021 года  значении – 15,0 процентов фактическое значение за 9 месяцев 2021 года составило – 16,9 процента.

Показатель 1.3 «Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области» - степень исполнения показателя равна 1,0.  При установленном на 9 месяцев 2021 года значении – 100 процентов фактическое значение за 9 месяцев 2021 года по данным статистического отчета составило – 100 процентов.

4. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года

Эффективность реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности программы.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

За 9 месяцев 2021 года из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 3. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

- Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1 этап: Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (6/6).

2 этап: Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4617,29 тыс. рублей/ 1761,8 тыс. рублей = 00,38.

Степень соответствия запланированному уровню расходов в 2020 году составила 0,9, что соответствует диапазону от 0,75 до 0,95, и характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета.

Произведенные за 9 месяцев 2021 года расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района при реализации основных мероприятий программы, подпрограмм муниципальной программы соблюдены.

3 этап: Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

1,0/0,38 = 1,1

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы в 2020 году составила 1,1, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является высокой.

5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Основные меры правового регулирования направлены на обеспечение сохранения историко-культурного наследия сельского поселения, увеличение творческого потенциала населения Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района, адресную поддержку талантливой молодежи.

Предложений по реализации мер правового регулирования за 9 месяцев 2021 года году и в плановом периоде не имеется.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 9 месяцев 2021 года предлагается  продолжить в оставшийся период 2021 году осуществлять корректировку целевых показателей муниципальной программы на основании изменений в показатели (индикаторы) государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма».

В показатель «соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области».

Ведущий специалист								Л.В.Борзило

Таблица 1

к Приложению постановления

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 15.10.2021  № 185

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения «Развитие культуры и туризма»

за 9 месяцев 2021 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  | 4617,1 | 1761,8 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Директор МКУК КБСПОР «КБСДК Н.Н.Морозова | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Весь период |  | 4617,1 | 1761,8 | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие | Заведующий МКУК КБСПОР «КБПБ» | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Весь период |  |  |  | - |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно-Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения | 31.12.2018 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Директор МКУК КБСПОР «КБСДК Н.Н.Морозова Заведующий МКУК КБСПОР «КБПБ» | удовлетворительное состояние объектов культуры муниципальной собственности; повышение доступности культурных ценностей для населения Каменно-Балковского сельского поселения; | Весь период |  | 4617,1 | 1761,8 |  |

Таблица 2 к Приложению

Постановления Администрации

Каменно-Балковского

сельского поселения

от 15.10.2021  № 185

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета,

бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения

Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 9 месяцев 2021 года.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры и туризма» | всего | 4617,1 | 1761,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4617,1 | 1761,8 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 4617,1 | 1761,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 4617,1 | 1761,8 |
| Подпрограмма 2 | «Библиотечное обслуживание» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 0,0 | 0,0 |

Ведущий специалист								Л.В.Борзило