РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря  2022	                		                                                      № 82

х. Каменная Балка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения и благоустройство »

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения  от 28.02.2018 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения  Орловского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2023 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Каменно -Балковского сельского поселения Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на специалиста первой категории Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Голикову  Е.Е.

.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения 							Л.Н. Вакульчик

Приложение к распоряжению

Администрации Каменно –

Балковского сельского поселения

От 28.12.2022 № 82

План

реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство »

на 2023 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федераль- -ный бюджет | Внебюд |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | Повышение каче-ства жизни насе-ления | Весь период | 45,0 | 45,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района Л.Н.Вакульчик | Повышение качества жизни населения | Весь период | 45,0 | 45,0 | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | Повышение качества жизни населения на территории поселения | Весь период | 1429,4 | 1429,4 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Весь период | 1168,9 | 1168,9 | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 Содержание мест захоронения | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик специалист первой категории Голикова Е.Е. | Содержание кладбища и мест захоронения в благоустроенном виде Поддержание эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния благоустроенности поселения | Весь период |  |  | - | - | - |
| Основное мероприятие 3 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик; специалист первой категории Голикова Е.Е. | Поддержание эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния благоустроенности поселения | Весь период | 260,5 | 260,5 | - | - | - |
| Подпрограмма 3 . «Развитие жилищного хозяйства» | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | Актуализация информации | Весь период | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | - | - | 1496,4 | 1496,4 | - | - | - |

Ведущий специалист Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения		                                                         		Л.В.Борзило