РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КАМЕННО-БАЛКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕННО-БАЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

28 декабря  2022	                		                                                     № 88

х. Каменная Балка

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения  от 28.02.2018 № 39 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения  Орловского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 01.01.2023 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения 							Л.Н. Вакульчик

Приложение к распоряжению

Администрации Каменно –

Балковского сельского поселения

От 28.12.2022 № 88

План

реализации муниципальной программы Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2023 год

|  | Номер и наименование | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  | всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | - | - | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| 1.1 | - Основное мероприятие 1.1. Дооснащение оборудованием , снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Каменно-Балковского сельского поселения | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | осуществление функции по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения | Весь период | 10,0 | 10,0 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | - | _ | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1.1. Организация мероприятий по гражданской обороне | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств в части мероприятий по гражданской обороне | Весь период | - | - | - | - | - |
| 3. | Подпрограмма «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | - | - | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.1 Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств в части мероприятий при возникновении опасности на воде | Весь период | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н.Вакульчик | - | - | 20,0 | 20,0 | - | - | - |

Ведущий специалист Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения		                                                         		Л.В.Борзило