# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Каменно- Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 290

28.10.2016                                                                                    х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

по результатам за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 13.09.2013 № 164 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», по результатам за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов И.А.Кляшко.

Глава Администрации

Каменно-Балковского сельского поселения 			Л.Н. Вакульчик.

Приложение к постановлению

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 28.10.2016 № 290

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Каменно-Балковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик Ведущий специалист Л.В.Борзило | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается: снизить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции; обеспечить обучение муниципальных служащих по программам противодействия коррупции в количестве не менее, чем предусмотрено соответствующим планом Правительства Ростовской области; повысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2016 |  | 3,5 | 0,0 | - |
| 1.1 | 1. Контрольное событие программы Принятия постановления Администрации Каменно-Балковского сельского поселения об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Каменно-Балковского сельского поселения на период до 2030 года | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик Ведущий специалист Л.В.Борзило | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Каменно-Балковского сельского поселения на период до 2030 года | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Каменно-Балковском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик Ведущий специалист Л.В.Борзило | снижение количество преступлений; увеличить долю учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов на 100% процентов; не превысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве 5 процентов | весь период |  | 5,0 |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно-Балковского сельского поселения проекта решения « О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Каменно - Балковского сельского поселения | X | 31.12.2015 | X | X | X |
| 3 | Подпрограмма 3 «Гармонизация межнациональных отношений на территории Каменно-Балковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик Ведущий специалист Л.В.Борзило | Предупредить возникновение и не допустить эскалации конфликтов в межэтнические на территории Каменно - Балковского сельского поселения; |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное собы-тие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сель-ского поселения для внесения в по-рядке законода-тельной инициати-вы в Собрание де-путатов Каменно-Балковского сель-ского поселения проекта решения « О бюджете Камен-но-Балковского сельского поселе-ния на 2016 год». | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселе-ния на 2016 год в Адми-нистрацию Каменно - Балков-ского сельского поселения | 31.12.2016 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н Вакульчик Ведущий специалист Л.В.Борзило | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается: снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; обеспечить не менее 90 процентов учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов; | Весь период |  | 8,5 | 0,0 | - |

Ведущий специалист  															Л.В.Борзило