# АДМИНИСТРАЦИЯ

# Каменно- Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 295

28.10.2016                                                                                    х. Каменная Балка

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной программе

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

по результатам за 9 месяцев 2016 года

В соответствии с постановлением Администрации Каменно-Балковского сельского поселения от 13.09.2013 №164 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Каменно-Балковского сельского поселения Орловского района», Администрация Каменно-Балковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов И.А.Кляшко.

Глава Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения                             		                        Л.Н. Вакульчик.

Приложение к постановлению

Администрации Каменно-Балковского

сельского поселения

от 28.10.2016 № 295

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики»

по результатам за 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступленияконтрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Каменно-Балковского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие Проведение обязательного энергетического обследования | Глава Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | формирование энергетических паспортов и мероприятий | весь период |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие Информационная поддержка политики энергосбережения | Глава Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | повышение уровня подготовки в сфере энергосбережения | весь период |  |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Глава Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова Главный бухгалтер И.Н. Лихобабина | Отсутствие учета энергетических ресурсов и как следствие невозможность реализации энерго - сервисных проектов | вест период |  |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | Отсутствие положительной динамики по снижению потребления электроэнергии и неисполнение ст. 10 Федерального закона от 23.11.2009 № 216-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | Весь период |  |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие Создание и ведение системы мониторинга изменения целевых показателей энергосбережения в жилищно-коммунальной сфере сельского поселения | Глава Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | Снижение эффективности управления мероприятиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Весь период |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие Потребление электрической энергии, уличное освещение | Глава Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | Повышение энергетической эффективности | Весь период |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Каменно-Балковского сельского поселения проекта решения «О бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2016год». | Глава Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | своевременное внесение проекта решения о бюджете Каменно-Балковского сельского поселения на 2016 год в Администрацию Каменно-Балковского сельского поселения | 31.12.2016 |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Глава Каменно-Балковского сельского поселения Л.Н. Вакульчик Специалист первой категории М.Н. Овсянникова | Повышение энергетической эффективности экономики и снижение энергоемкости валового продукта сельского поселения | Весь период |  | 0,0 | 0,0 |  |

Ведущий специалист  															Л.В.Борзило